| Innhold 1. Tentativ milepælsplan 2. Fremdriftsplan - Oppstart 3. Opplæringsplan 4a. Ressursbruk kommunen 4b. Ressursbruk Visma 5. Testplan ved godkjenning | Implementeringsplan Visma Flyt Barnevern Dokumentet inneholder en tentativ fremdriftsplan som viser estimert tidsbruk. Oppstartstidspunkt for implementering avtales etter kontraktsinngåelse. ‘Fremdriftsplanen’ beskriver aktivitetene, oppgavene som skal gjennomføres og hvilke roller som er forventet at deltar. Her fremkommer et estimert omfang oppgitt i antall timer, ansvarsfordeling, målgrupper og mer. Prosjektgjennomføringen Visma Enterprise AS benytter et spesialtilpasset prosjektrammeverk basert på prosjektmetodikken PRINCE2. Selve rammeverket, og de tilhørende prosessene, vil bidra med klare overordnede retningslinjer og sikre en effektiv planlegging, organisering, utføring og kontroll på prosjektene. I løpet av et prosjekts levetid går det gjennom faser, som består av en rekke stadier og prosesser. Fasene er laget for å oppnå optimal kontroll på prosjektet og har klart definerte mål og aktiviteter, samt forventede leveranser. Visma er ansvarlig for å lede de ulike fasene i samarbeid med kunden. Visma vil ha en dedikert prosjektleder, fagkonsulent og teknisk konsulent som følger leveransen fra start til slutt. Erfaring fra tidligere prosjekter viser at kommuner som har en egen dedikert prosjektleder har en smidigere innføring. Visma forventer at kommunen stiller med egen dedikert prosjektleder som ivaretar kommunikasjonen mellom kommunen og Visma. |
| --- | --- |

| 1. Tentativ milepælsplan Planen med datoer vil bli bekreftet i forbindelse med prosjektstart. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milepæl | Beskrivelse | Uke |
|  | Avtale signert |  |
| MP1 | Prosjektstart | Uke 0 |
| MP2 | Flyt Barnevern er tilgjengelig for kunden. Start Godkjenningsprøve og opplæring | Uke +4 |
| MP3 | Migrering fra Familia til Flyt Barnevern gjennomføres | Uke +9 |
| MP4 | Slutt godkjenningsprøve. Flyt Barnevern er godkjent av Kunde | Uke +10 |
| MP5 | Leveringsdag: (1 virkedag etter Flyt Barnevern er godkjent) | Uke +10 |
| MP6 | Flyt Barnevern er implementert og prosjekt avsluttes | Uke +15 |

Milepælsplanen ligger oppdatert i fremdriftsplanen

2. Fremdriftsplan - Oppstart

‘Fremdriftsplanen’ beskriver aktivitetene, oppgavene som skal gjennomføres og hvilke roller som er forventet at deltar. Her fremkommer et estimert omfang oppgitt i antall timer, ansvarsfordeling, målgrupper og mer.

Se fremdriftsplan »

3. Opplæringsplan

Viktig informasjon om opplæring:

En vesentlig del av opplæringen består av E-læring. Visma har utarbeidet en E-læringspakke som består av korte videoer som omhandler alle deler av Visma Flyt Barnevern. Videoene må gjennomgås før opplæring med konsulent. I denne oversikten vises aktivitetene som gjennomføres sammen med konsulent fra Visma. E-læring kommer i tillegg og kunden vil få tydelig informasjon om hvilke deler av E-læringen som må gjennomgås før hver opplæringsaktivitet.

Aktiviteter/oppgaver som kunden må gjennomføre før og etter opplæringsaktiviteter er nærmere beskrevet i fremdriftsplanen. 
Gul farge = E-læring som gjennomgås på egenhånd av kunde.

| Agenda | Målgruppe hos kunde | Omfang (timer) |
| --- | --- | --- |
| - Fagmøte - Gjennomgang av sjekklister, dokumentasjon og forarbeid - Gjennomgå frister i fremdriftsplan - Tilgang til eLæring - alle skal ha fått tilgang - Gjennomgå info om migrering og ivaretakelse av historiske data - Evt. kort demo av løsningen - Gjennomgang av forberedelser knyttet til økonomi/lønn - Avklare hvilket Økonomi/lønnssystem kunde har og om de benytter Autopay eller ikke i kommunen | Prosjektleder Superbruker(e) Leder for barneverntjenesten Regnskap- og lønnspersonale | 3 |
| - Gjennomgå E-læring for Kodeverk, tilgangsstyring og maler | Prosjektleder Leder barneverntjenesten Superbruker(e) Flyt barnevern | 2 |
| - Opplæring/oppsett Tilgangsstyring kodeverk og maler - Gjennomgang og oppsett av tilgangsstyring, organisasjonen, kodeverk og maler (inkl.innstillinger) for Flyt Barnevern inkl. modulen Generell sak - Oppsett av Kodeverk økonomi og lønn i Flyt Barnevern | Prosjektleder Leder barneverntjenesten Superbruker(e) Regnskaps- og lønnspersonale | 3 + 3 |
| - Kobling av kodeverk fra nåværende fagsystem til Flyt Barnevern - Sjekk av data i Familia før validering | Prosjektleder Leder barneverntjenesten Superbruker(e) IKT | 2.5 |
| - Kunde kvalitetssikrer data i valideringsrapporten - Fagkonsulent Visma er tilgjengelig for spørsmål/bistand/melding om avvik | Prosjektleder Leder barneverntjenesten Superbruker(e) | 6 |
| - Sjekk av data i Familia før migrering - Frist for gjennomførte forberedelser knyttet til migrering - Gjennomgang av sjekkliste for migrering - Status på gjennomgang av eLæring - Status på oppbygging av Tilgangstyring, Roller, Team og Grupper - Er alle ansatte som skal ha tilgang til modulen Generell sak opprettet? - Oppretting av tekstmaler - Sjekk at SvarUt fungerer fra modulen Generell sak | Leder barneverntjenesten Superbruker(e) | 1 |
| - Gjennomgå E-læring for generell funksjonalitet/saksbehandling i Flyt Barnevern | Alle i tjenesten | 6 |
| - Opplæring funksjonalitet - eLæring må være gjennomført før denne aktiviteten - Gjennomgang av spørsmål og problemstilling - Gjennomgang for barnevernleder og andre med lederrolle. Kontroll og oversikt (1 time) - Opplæring utbetalinger (økonomi/lønn) - Opplæring i bruk av funksjonalitet og rutiner i modulen Generell sak | Alle i tjenesten Leder barneverntjenesten Andre med lederrolle Superbruker(e) | 6 |
| Migrering skjer |  |  |
| - Kvalitetssikring etter migrering | Alle i tjenesten | 6 |
| - Gjennomgå E-læring for arkivering | Arkivar Superbruker(e) Flyt Barnevern | 1 |
| - Formell driftsstart. - Status innlogging, kodeverk, tilgangsstyring - Opplæring av arkivpersonell samt de i tjenesten som skal inn i arkivbasen | Arkiv Leder barneverntjenesten Superbruker Flyt barnevern Merkantil | 3 |
| - Test knyttet til økonomi og lønn - Opplæring /Oppfølging etter driftstart; kodeverk, tilgangsstyring og maler | Leder barneverntjenesten Merkantil Superbruker(e) Andre etter behov | 2 |
| - Opplæring /Oppfølging etter driftstart; generell funksjonalitet | Etter behov | 2 |
| - Opplæring/oppfølging etter drifsstart: Agenda etter behov hos tjenesten | Etter behov | 2 |

4a. Ressursbruk kommunen

Dette er en oversikt over estimert tidsbruk, i timer, for kommunen, i forbindelse med implementeringsprosjektet på Flyt Barnevern. Oversikten viser roller med noen hovedoppgaver. Viser til fremdriftsplanen for mer detaljer.

| Ressurs | Hovedoppgaver | Tidsbruk (timer) |
| --- | --- | --- |
| Barnevernleder | - Delta på aktuelle møter i prosjektet - Oppbygging av kodeverk og tilgangsstyring - Gjennomføre E-læring - Delta på opplæring | 55 |
| Superbruker | - Delta på oppstartsmøte fag - Delta på alle opplæringer - Oppbygging av kodeverk og ansvarlig for maler - Gjennomføre E-læring - Oppgaver før og etter migrering - Rydding av data i "gammelt System" (estimert tid vil variere alt etter datakvalitet i systemet og hvor mye som må ryddes) - Kvalitetssikring av data etter migrering (både testmigrering og hovedmigrering) | 60 |
| Kontorfaglig | - Gjennomføre E-læring - Delta på aktuelle opplæringer - Rydding av data i "gammelt System" (estimert tid vil variere alt etter datakvalitet i systemet og hvor mye som må ryddes) - Kvalitetssikring av data etter migrering | 25 |
| Saksbehandler | - Delta på aktuelle opplæringer - Gjennomføre E-læring - Rydding av data i "gammelt System" (estimert tid vil variere alt etter datakvalitet i systemet og hvor mye som må ryddes) - Kvalitetssikring av data etter migrering | 30 |
| Prosjektleder | - Organisering av prosjektet og prosjektressurser - Forberedelser - Delta på møter i fremdriftsplanen - Planlegge og gjennomføre interne møter - Oppfølging av fremdriftsplanen og frister - Oppfølging av at oppgaver gjennomføres - Dialog med prosjektleder Visma | 40 |
| IKT | - Delta på oppstartsmøte - Ansvarlig for tekniske oppgaver lokalt - Utfylling av tekniske skjema - Ansvarlig for lokale installasjoner og integrasjoner - Tilgjengelig for teknisk konsulent ifm migrering mm | 10 |
| Arkivar | - Delta på oppstartsmøte - Delta på driftsstart og igangsetting av arkivering - Ansvarlig for tilgangsstyring i arkivet | 3 |
| Regnskap- og lønnspersonale | - Delta på møter knyttet til oppsett og igangsetting av økonomi og lønn, hvis aktuelt | 8 |

4b. Ressursbruk Visma

Dette er en oversikt over estimert tidsbruk i timer, for Visma i forbindelse med implementeringsprosjektet på Flyt Barnevern. Oversikten viser roller med noen hovedoppgaver. Viser til fremdriftsplanen for mer detaljer.

| Ressurs | Hovedoppgaver | Tidsbruk (timer) |
| --- | --- | --- |
| Prosjektleder | - Iverksette prosjektet - Organisere og planlegge prosjektet i samarbeid med kunde - Organisere ressurser fra Visma - Opprette Fremdriftsplan - Sikre fremdrift i prosjektet og følge opp frister - Delta på aktuelle møter i prosjektet - Kontaktledd for prosjektleder hos kunde | 16 |
| Fagkonsulent | - For - og etterarbeid i prosjektet - Delta på aktuelle møter - Gjennomføre opplæring - Gi råd og veiledning til kunden - Støtte kunden gjennom epost, i opplæringsøkter og evt. pr. telefon - Fange opp eventuelle kritiske punkter eller hindre for fremdrift i prosjektet og melde dette til prosjektleder | 40 |
| Teknisk konsulent | - For - og etterarbeid i prosjektet - Delta på aktuelle møter - Gjennomføre tekniske aktiviteter som oppretting av databaser, migrering, sette opp integrasjoner. - Ha dialog med IKT i kommunen ved behov - Fange opp eventuelle kritiske punkter eller hindre for fremdrift i prosjektet og melde dette til prosjektleder | 46 |
| Tekniske konsulenter for oppsett av kobling til Autopay, HRM system og ERP system | - For - og etterarbeid i prosjektet - Delta på aktuelle møter - Gjennomføre tekniske aktiviteter som oppretting av databaser, migrering, sette opp integrasjoner. - Ha dialog med IKT i kommunen ved behov. - Fange opp eventuelle kritiske punkter eller hindre for fremdrift i prosjektet og melde dette til prosjektleder | 12 |

| 5. Testplan ved godkjenning Testplanen kan gjennomgås, justeres og evt. suppleres ved prosjektstart. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Løsning | Tema | Beskrivelse | Utført | Status/utsjekk/kommentar |
| Flyt Barnevern | Test pålogging med ulike roller/tilganger | Admin rolle, superbruker, kontaktperson, leder m.f. Sjekke at alle ansatte får logget seg på løsningen. | Nei |  |
|  | Alternativ pålogging | Sjekk at alternativ pålogging er aktivert og test at påloggingen fungerer. | Nei |  |
|  | Opprett nytt barn/ny sak | Saksbehandling med opprettelse av nytt barn/sak med innhenting av personopplysninger fra Folkeregisteret. | Nei |  |
|  | Saksbehandling | Test registrering av bekymringsmelding, undersøkelse, vedtak/tiltak og planer. | Nei |  |
|  | Saksbehandling | Opprettelse av dokument ved å velge mal og godkjenning av dokument før utsendelse | Nei |  |
|  | Dokumentflyt | Sjekk av dokumentflyt ved KS-SvarUT, KS-SvarInn og e-signering/innbyggerdialog. | Nei |  |
|  | Dokumentflyt | Sjekk av sending/mottak av bekyrimringsmelding via Nasjonal portal for bekymringsmeldinger. | Nei |  |
|  | Tekstmaler | Løsningen leveres med et sett med tekstmaler. Sjekk at man har tilgang til å opprette nye/egne maler. | Nei |  |
|  | Kategorier til godkjenning | Hvilke kategorier under menyvalg Innstillinger skal være satt opp med godkjenning? | Nei |  |
|  | Tilgangsstyring | Kvalitetssjekk av rolleoppsett/tilgangsstyring | Nei |  |
|  | Egne rutiner | Hver kommune må utarbeide rutinebeskrivelser. Dette vil gi en lik bruk av løsningen og det sikrer at nytt personale kan ta i bruk løsningen på best mulig måte. | Nei |  |
|  | Kalenderintegrasjon | Sjekk at kalenderintegrasjonen fra Flyt Barnevern fungerer opp mot Outlook. | Nei |  |
|  | Godkjenning migrering | Gå igjennom "Sjekkliste-Kvalitetssikring etter migrering" for å kvalitetssikre data. | Nei |  |
|  | Arkivering | Kontroller arkivering av dokumenter til Samhandling Arkiv fra Flyt Barnevern. | Nei |  |
| Modulen Generell sak | Test pålogging med ulike roller/tilganger | Admin rolle, superbruker, leder, tiltaksperson el m.f. Sjekke at alle ansatte får logget seg på løsningen. | Nei |  |
|  | Alternativ pålogging | Sjekk at alternativ pålogging er aktivert og test at påloggingen fungerer | Nei |  |
|  | Opprett ny person/ny sak | Saksbehandling med opprettelse av ny person/sak med innhenting av personopplysninger fra Folkeregisteret. | Nei |  |
|  | Saksbehandling | Opprettelse av dokument ved å velge mal og godkjenning av dokument før utsendelse | Nei |  |
|  | Dokumentflyt | Sjekk av dokumentflyt ved KS-SvarUT, KS-SvarInn og e-signering/innbyggerdialog. | Nei |  |
|  | Tekstmaler | Løsningen leveres med et sett med tekstmaler. Sjekk at man har tilgang til å opprette nye/egne maler. | Nei |  |
|  | Kategorier til godkjenning | Hvilke kategorier under menyvalg Innstillinger skal være satt opp med godkjenning? | Nei |  |
|  | Tilgangsstyring | Kvalitetssjekk av rolleoppsett/tilgangsstyring. | Nei |  |
|  | Egne rutiner | Hver kommune må utarbeide rutinebeskrivelser. Dette vil gi en lik bruk av løsningen og det sikrer at nytt personale kan ta i bruk løsningen på best mulig måte. | Nei |  |
|  | Kalenderintegrasjon | Sjekk at kalenderintegrasjonen fra Generell sak fungerer opp mot Outlook. | Nei |  |
|  | Arkivering | Kontroller arkivering av dokumenter til Samhandling Arkiv fra Flyt Generell sak. | Nei |  |
| Samhandling Arkiv | Test pålogging | Logg inn i Samhandling Arkiv og sjekk at man har tilgang til arkivdel for barnevernet (Arkivpersonalet). | Nei |  |
|  | Arkivering fra Flyt Barnevern | Sjekk at dokumenter, notater, korrespondanser mm fra Flyt Barnevern er arkivert. | Nei |  |
|  | Arkivering fra Flyt Generell sak | Sjekk at dokumenter, notater, korrespondanser mm fra Flyt Generell sak er arkivert. | Nei |  |